武汉科技大学学生会

第八届女生节策划书

武汉科技大学学生会女生部

策划书目录

前言……………………………………………………………3

活动目的及宗旨………………………………………………4

活动推进表……………………………………………………4

武汉科技大学第八届女生节系列活动策划

“靓丽武科大”服装发布会暨第八届女生节开幕式…5

“把爱传出去”送花活动………………………………7

“让我为你唱首歌”……………………………………9

“一起看电影吧”…………………………………… 10

假面舞会暨第八届女生节闭幕式 ………………… 11

宣传方案 …………………………………………………… 13

附录一：武汉科技大学第八届女生节系列活动——

“靓丽武科大”服装发布会策划

附录二：武汉科技大学第八届女生节系列活动经费预算

前言

采一抹风雨彩虹

挽一支铿锵玫瑰

轻舞飞扬的似水流年，有你们跳动的倩影

五彩缤纷的青春岁月，有你们激荡的歌声

你可以让梦想的羽翼伸展到你渴望的地方

用最动听的天籁之音告诉世界

我是女生，我们有不让须眉的才艺与活力

我是女生，我们有独一无二的魅力与风采

我是女生，我们有属于自己的半边蓝天

精彩无需等待，风景这边独好

来吧，这里是我们放飞的舞台，让我们点燃青春的火焰，燃烧青春的激情，扬起青春的风帆，飞翔在青春的苍穹。

我的青春我做主！

活动目的及宗旨：

岁月的车轮碾过了一块块厚重的青石，无数伟大的女性书写着巾帼最绚丽的篇章，既往开来，承前启后，而年轻的我们如破茧的彩蝶在青春的舞台上翩跹起舞！

为此，由校学生会主办，校会女生部承办的第八届校园女生节即将绚丽登场，为武科大的女生提供一个发现自我，认可自我，培养自尊、自信、自立、自强的机会和平台，为女大学生提供有效的成长成才服务，促进她们的健康成长和全面发展，从而以挖掘女生潜质、拓展女生素质、彰显女生风采为宗旨，让女生亮出自己，秀出自己，并以关爱女生、服务女生为主要活动形式，塑造武科大的巾帼英雄。

活动推进表

| 活动时间 | 星期 | 活动名称 |
| --- | --- | --- |
| 11月12日 | 星期六 | “靓丽武科大”服装发布会 |
| 11月13日 | 星期日 | “把爱传出去”校外及寝室送花活动 |
| 11月14日 | 星期一 | 送豆浆&自习室送花活动 |
| 11月15日 | 星期二 | “让我为你唱首歌”（南苑） |
| 11月16日 | 星期三 | 学院活动日&“让我为你唱首歌”（北苑） |
| 11月17日 | 星期四 | “我们一起看电影吧” |
| 11月18日 | 星期五 | 假面舞会 |

- 女生节系列活动之开幕式——“靓丽武科大”服装发布会

活动时间：11月12日（星期六）19：00——21:00

活动地点：主楼广场（暂定）以及一楼大厅

活动对象：各个学院代表队，个人组参赛选手

邀请嘉宾：校团委老师、各学院团委老师、各学院学生会代表

模特协会、“十佳歌手”冠军、湖北兄弟学校如武汉大学，湖北中医大学等

活动流程：

⑴ 10月11日（星期二）与各学院学生会主席团及负责部门联系，由各学院选拔出一只自己的代表队，设计制作具有特色的自己代表队的衣服，并自带模特。同时，我们将部门人员分组，分别负责各个学院联系工作，全程服务，并收集各个学院关于女生节的意见和建议，同时向部门反映。

⑵ 10月16日（星期天）之前收集齐“服装发布会”参赛人员名单，并于17日晚上招集各学院代表队的领队开会。

⑶ 11月1日（星期二）联系各学院宣传部部长，为各学院代表队出宣传板。

⑷ 11月3日（星期四）向所邀请评委老师及学生评委发出邀请函。同时向校团委老师，各个学院团委老师以及其他学校邀请嘉宾送发邀请函。

⑸ 11月5日（星期六）联系好晚会所需的两名主持人。

⑹ 活动前两周由校会请专业人士为模特集体培训。

⑺ 11月9日（星期三）制作好选手号码牌及评委评分表。

⑻ 11月12日活动当天中午需将舞台搭建完毕，并用气球等将舞台布置好。下午4点前保证参赛选手化妆完毕以及走秀背景音乐播放无误，5点到6点半为各参赛队试台时间。评委7点之前到位。

⑼ 活动以学院为单位，分别上台进行T台走秀，走秀期间，由该学院派出一名代表配合讲述服装设计理念。同时活动中间穿插邀请节目。

⑽ 现场互动：由主持人在活动中间组织现场互动环节，派发小礼品。

⑾ 活动最后，将评出学院一、二、三等奖、最佳创意奖、最佳形象奖、最佳人气奖、最佳组织奖，并给获奖学院颁发奖杯和证书，以及评出个人组第一、二、三名。

活动预算

| 物品 | 单价 | 数量 | 总计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 横幅 | 85 | 4 | 340 | 女生节开幕式--服装发布会（总计7735元） |
| 舞台 |  |  | 2000 |  |
| 幕布 |  | 1 | 400 |  |
| 灯光 |  |  | 3000 |  |
| 击掌拍 | 2 | 100 | 200 |  |
| 话筒电池 |  |  | 10 |  |
| 气球 | 8 | 50 | 400 |  |
| 女生节节徽 | 2.5 | 100 | 250 |  |
| 矿泉水 | 1 | 48 | 48 |  |
| 礼花 |  |  | 40 |  |
| 荧光棒 | 10 | 5 | 50 |  |
| 租用服装 | 100 | 2 | 200 |  |
| 化妆 |  |  | 700 |  |
| 胶带 | 3.5 | 3 | 7 |  |
| 绳 | 5 | 10 | 50 |  |
| 总计 |  |  | 7735 |  |

二、 “把爱传出去”送花活动

活动时间：11月13日（星期日）上午

活动地点：学校周边、司门口、江汉路

活动目的：“送人玫瑰、手留余香”。希望通过校外设点的方式把武科大女生节宣传出去、把我们的爱传出去、让更多的女生过上女生节，让更多的人知道武科大的女生节，。

参与者：全体女生部成员。

活动流程：

1、校外“把爱传出去”：

（1）11月5~6日周六周日，与供应商联系好，确定11月13日早上能把花束送到学校。

（2）11月9日号周三，把活动所需要的海报，彩带等准备到位。活动人员的分组，分工安排完毕。

（3）11月13号周日早上8：00所有活动参与者在主楼广场集合完毕，分发活动所需物品。各组人员分组准备。

（4）11月13号周日早上8:30，校外组乘公汽到目的地，校内组开始准备活动场地。

（5）11月13号周日上午10:30-12：00，活动正式开始，在活动地点,该时间段内有穿紫色衣服或身上衣服的主色调红色的女生，则由我们的工作人员给对方送上一支花（活动所需花的总数大概200支），并告知对方今天是武汉科技大学第八届女生节，这是一个把爱送出去的环节，祝福她女生节快乐！

（6）11月13号周日12：00该活动结束，工作人员返回学校。

2、校内“把爱传出去”：

活动时间：11月14日（星期一）

活动地点：学校南北苑各主干道、女生宿舍、自习室

活动目的：（1）在武科大让女生感受到过节的气氛

（2）给男生一个给女生关怀交流的机会

参与者：全体女生部成员，10个志愿者（希望由校会其他部门支援）

（1）、11月14号周日中午放学后，女生部成员在校园内寻找男生动员其为路过的女生献花并送上女生节祝福，在宿舍，由女工作人员为女生寝室献花和女生节祝福（随机、每个寝室一朵）

（2）、11月14日晚自习，挑选班级联系班委协助以班级为主体活动

（注：尽量挑选女生较少的专业班级，每人一朵由班级男生献上，注意调动男生积极性调节现场气氛）

3、送豆浆

提前给委员分组安排任务，在南北院食堂设点送女生豆浆。同时注意宣传

活动预算

| 物品 | 单价 | 数量 | 总计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 花 | 2 | 200 | 400 | “把爱传出去”活动（总计500元） |
| 宣传单 | 0.1 | 200 | 20 |  |
| 海报 | 40 | 2 | 80 |  |

三、 “让我为你唱首歌”

活动时间：11月15日~16日（星期二~星期三）19:00——20:30

活动地点：11月15日（星期二）在南八、南九楼下

11月16日（星期三）北一楼下

参与者：女生部全体成员、其他部门协助工作人员。

活动流程：

（1）11月13日（星期日），在青春驿站办理好借音响，话筒，椅子等的手续。

（2）11月15日（星期二），晚五点，南苑活动地点集合做准备活动

（3）11月15日（星期二）19:00正式开始，先邀请朋友熟人在女生宿舍楼下为女生们唱歌并祝武科大的女生们女生节快乐。然后拉出气氛，邀请路过男生参加活动

（4）11月15日（星期二）20：30结束。工作人员收拾场地。把所有借的物品完好的归还。

（5）11月16日（星期三）按照15日的活动模式在北苑再办一次。目的是为了让南北苑都能感受到女生节的气氛、尽可能多的参与进来。

活动预算

| 物品 | 单价 | 数量 | 总计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气球 | 8 | 5 | 40 | 总计80元 |
| 荧光棒 | 10 | 4 | 40 |  |

四、 一起看电影吧

活动时间：11月18日（星期五）19:00——21:00

活动地点：图书馆旁

参与者：女生部全体成员，电影协会

活动流程：

（1）11月10日（星期四）前联系电影协会，让他们协同校会女生部为武科大女生节放一期主题电影。一起借投影仪、幕布、铁架等必须设备。

（2）11月13日（星期日）前准备好孔明灯（约30个）、荧光棒（约200个）。

（3）11月16日（星期三）在南北苑各个宣传栏出张贴海报进行宣传。

（4）11月18日（星期五）18:00女生部全部成员以及电影协会成员到图书馆旁进行准备活动，以及简单的装饰。

（5）在电影将要开始前，安排专门人员向前来观看电影的同学赠送荧光棒。

（6）电影中场，祝福武科大所有女生女生节快乐。

（7）活动结束后，女生部所有成员及电影协会收拾场地，归还设备。

活动预算

| 物品 | 单价 | 数量 | 总计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气球 | 8 | 5 | 40 | 总计80元 |
| 荧光棒 | 10 | 4 | 40 |  |

注：心意派送由各学院协助分别开展扩大影响力

五、 女生节系列活动之闭幕式——假面舞会

活动时间：11月19日（星期六）19:00——21:00
活动地点：青春驿站综艺厅

晚会流程：

（1）12:00开始召集全体委员准备会场，五点会场布置完毕，灯光音响设备到位。

（2）18:30开始现场报名，后从青春驿站的两门男女生佩带假面分别进入会场。

（3）主持人宣布活动开始。
（4）19:00——19:30第一支舞，选择兔子舞的音乐跳兔子舞

（5）19:30——19:55 街舞表演（舞蹈协会大艺团或者小丫舞蹈工作室）。

（6）19：55——20:00主持人上台，说明游戏规则，全场暗灯30秒倒计时，在这30秒内，请迅速找到自己意中舞伴，牵起他（她）的手，在30秒过后，亮灯那一刻，将舞伴牵到舞台，第一个到达的，将评选为最佳勇气奖，奖励真情告白时间以及纪念小礼物一个。未找到舞伴者，将当众邀请现场一位异性为其舞伴。

（7）20:00——20:20 交同学跳交谊舞（由领舞者在舞台上演示，配对成功的同学于舞台下练习舞蹈）

（8）20：20——20：30小游戏

（9） 20:30——20：50同学自由跳舞

（10）20:50——20:55评选晚会最佳化妆奖、最佳人气奖，以及抽取幸运奖5名

（11）派送礼物：由圣诞使者随机扔小礼品以及糖果到舞池中。

（12）20:55——21:00主持人讲话请大家关注女生节成果展，并且播放整个女生节活动进程，至此晚会结束。

活动前期准备：

（1）邀请主持人在服装发布会结束时宣布女生节的后续系列活动并邀请广大同学积极参与。

（2）组织部门内部以及校会内部人员向大学生艺术团或者小丫工作室组织学习舞蹈。（提前两周于两次例会时练习）

（3）提前两周申请场地，三天前加以确认

（4）提前一周准备所需假面及其装饰所需物品。（如需邮购假面提前两周）

（5）提前一周联系好灯光音响投影仪等设备。

活动预算

| 物品 | 单价 | 数量 | 总计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宣传单 | 0.1 | 200 | 20 | “假面舞会”活动（总计760元） |
| 假面 | 2 | 300 | 600 |  |
| 礼品 | 10 | 10 | 100 |  |
| 气球 | 8 | 5 | 40 |  |

宣传方案

前期整体宣传：

- 横幅：11月7日（星期一）在南北苑主干道上悬挂横幅两条。

- 宣传板：11月9日（星期三）早上推出两块宣传板，分别置于南北园食堂门口；于各教学楼入口处以及各个宿舍入口处放一块L型板进行宣传。

- 海报：11月10日（星期四）晚上分别于南北园显眼处张贴宣传海报共8张。

- 标语：电梯口，食堂打饭窗口，超市收银处张贴“祝武科大女生女生节快乐”的小型标语。

- 校园广播：制作自己的宣传广告在广播台播出

- 传单：11月10日（星期四）晚到大一自习室宣传。

- 自行车队：11月7日（星期一）10：00——12:30，组织自行车队于全校进行宣传，并打出女生节的宣传口号（于主楼广场出发，先到南苑各宿舍楼，再到北苑各宿舍楼），自行车队宣传同时，配以传单宣传，传单内容包括活动主题，活动宣传语以及活动日程表。

（8）向周边以及兄弟院校发出邀请共同参与到女生节的活动中来。

系列宣传活动：

- 与各学院相关部门部长开会，倡议各学院在女生节期间展开一些符合女生节主题的活动。

- 与学校的后勤集团主管联系，希望在女生节期间学校食堂及超市都能加入到其中来，让武科大女生感到女生节无处不在。

- 与学校青协总队联系，希望青协中的同学们能够在女生节的活动期间为武科大的女生做一些志愿者活动。同时制作两张倡议书的海报，倡议同学们，特别是男同学们能够在女生节期间为女同学做一些事情。两张海报分别张贴于南北园食堂

部长：刘一恒13971229562

副部长：金颖悟15387138455

副部长：梁健15994253957

附录一：

武汉科技大学第八届女生节系列活动开幕式

——“靓丽武科大”服装发布会策划书

活动时间：2011年11月12日（星期六）19:00——21:00

活动地点：主楼广场及一楼大厅

活动对象：各个学院代表队，个人组参赛选手

邀请嘉宾：校团委老师、各学院团委老师、各学院学生会代表

模特协会、“十佳歌手”冠军、湖北兄弟学校如武汉大学，湖北中医药大学等

邀请评委：艺术与设计学院住新校区的老师

活动流程：

前期宣传

- 横幅：11月7日（星期一）在南北苑主干道上悬挂横幅两条。

（2）自行车队：11月7日（星期一）10：00——12:30，组织自行车队于全校进行宣传，并打出女生节的宣传口号（于主楼广场出发，先到南苑各宿舍楼，再到北苑各宿舍楼），自行车队宣传同时，配以传单宣传，传单内容包括活动主题，活动宣传语以及活动日程表。

（3）宣传板：11月9日（星期三）早上推出两块宣传板，分别置于南北园食堂门口；于各教学楼入口处以及各个宿舍入口处放一块L型板进行宣传。

（4）海报：11月10日（星期四）晚上分别于南北园显眼处张贴宣传海报共8张。

（5）标语：电梯口，食堂打饭窗口，超市收银处张贴“祝武科大女生女生节快乐”的小型标语。

（6）在学校各主干道悬挂起球增加节日气氛

（7）传单：11月10日（星期四）晚到大一自习室宣传。

（8）向周边以及兄弟院校发出邀请共同参与到女生节的活动中来

前期准备：

（1）10月11日（星期二）召集各院学生会文艺部女生部部长及分管主席开会，下发女生节服装发布会通知，邀请各学院参加并选送代表。

（2）10月13日（星期四）召集各学院领队及设计者开会，做一些设计方面的说明及以后开展的工作。

（3）10月16日（星期一），开始做服装设计大赛个人组报名宣传（宣传板，食堂电子版，各班宣传，传单）。

（4）10月18日（星期三），开始服装设计大赛个人组报名（南北园食堂门口设点）。

（5）10月22日--10月31日联系邀请节目。

（6）10月25——27日，个人组预选（敲定7人左右，未选中同学，

会将其服装以图片形式发布在成果展上）

（7）11月1——8日中午12：30--13：30，晚上21：30--22：30 各学院模特走秀训练。

（8）11月9——10日与各代表队联系串台词并交给主持人。

晚会当天:

（1）中午12：20各部门派出2名男生2名女生到主楼前集合，装饰舞台（女生部全到）。

（2）14：30各学院模特集合，统一化妆。

（3）15：30校会部分成员主楼前集合，到主楼八楼搬桌椅（桌子55张 凳子400张 靠背椅7张）

（4）16：00调试音响灯光及其他设备。

（5）17：00开始彩排。

（6）18：30 各部门按事先安排好的位置准时到位维持现场秩序，礼仪人员开始准备迎宾，40瓶纯净水摆放到嘉宾席。

晚会流程:

（1）主持人登场，阐述此次活动宗旨，介绍当晚嘉宾及各学院代表队，并把女生节的系列活动做简单介绍。

（2）走秀开始，各学院按抽签顺序轮流登台展示服装，各评委根据评分细则打分。

（3）邀请节目出场表演，设计者准备登台。

（4）设计者带领模特轮流登台介绍设计理念，同时评委打分。（上半场为学院选送代表队表演）

（5）下半场为个人组比赛，由个人走T台秀，评委打分。

（6）邀请节目出场，之后现场互动赠送小礼品，同时统计分数，。

（7）主持人宣布比赛结果并颁奖，晚会结束。

（8）晚会结束后校会各部门人员集合一起将桌椅归还并清理现场。

部长：刘一恒13971229562

副部长：金颖悟15387138455

副部长：梁健15994253957

附录二：

活动总预算

| 物品 | 单价 | 数量 | 总计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 横幅 | 85 | 4 | 340 | 女生节开幕式--服装发布会（预计8135元） |
| 舞台 |  |  | 2000 |  |
| 幕布 |  | 1 | 400 |  |
| 灯光 | 45 | 10 | 3000 |  |
| 击掌拍 | 2 | 100 | 200 |  |
| 话筒电池 |  |  | 10 |  |
| 气球 | 8 | 50 | 400 |  |
| 女生节节徽 | 2.5 | 100 | 250 |  |
| 矿泉水 | 1 | 48 | 48 |  |
| 礼花 |  |  | 40 |  |
| 喷绘 | 40 | 10 | 400 |  |
| 荧光棒 | 10 | 5 | 50 |  |
| 租用服装 | 100 | 2 | 200 |  |
| 化妆 |  |  | 700 |  |
| 胶带 | 3.5 | 3 | 7 |  |
| 绳 | 5 | 10 | 50 |  |
| 花 | 2 | 300 | 600 |  |
| 宣传单 | 0.1 | 200 | 20 | “把爱传出去” 活动（预计500元） |
| 花 | 2 | 200 | 400 |  |
| 海报 | 40 | 2 | 80 |  |
| 荧光棒 | 10 | 4 | 40 | “看电影”（预计80元） |
| 气球 | 8 | 5 | 40 |  |
| 荧光棒 | 10 | 4 | 40 | 让我为你唱首歌活动（80元） |
| 气球 | 8 | 5 | 40 |  |
| 假面 | 2 | 300 | 600 | “假面舞会”活动（预计760元） |
| 礼品 | 10 | 10 | 100 |  |
| 气球 | 8 | 5 | 40 |  |
| 宣传单 | 0.1 | 200 | 20 |  |
| 总计 | 9535元 |  |  |  |