马克思主义学院关爱女生系列活动之

“欢乐女生”2014女生节活动

策

划

书

主办：马克思主义学院团委学生会

承办：马克思主义学院学生会女生部

- 活动背景

女生在大学校园中是不可或缺的重要主体，她们成长着，以最美的姿态；她们奉献着，以最诚挚的内心；她们奋斗着，以最饱满的动力，她们朝气蓬勃，自信优雅，美丽从容。

在这和风阵阵柳絮飞，浮云淡淡花袭人的初春里，为了延续这样的美，引导广大女生更多的关注自身的道德修养、文化内涵、心理健康、独立意识等综合素质的提升；为了让全院女生在暖暖春日里绽放出更自信、美丽的笑容，我院将展开以“风流尔雅，惠心自持”为主题的女生节活动。

- 活动主题

风流尔雅，惠心自持

- 活动对象

马克思主义学院全体女生（以2012级、2013级为主）

- 活动时间

2014年3月7日下午13点

- 活动地点

马克思主义学院小广场

- 活动内容

（一）活动前期

- 制定具体工作进程表

- 联系宣传部协助制作宣传展板两张（分别放于学院门口和活动现场）、抽奖箱一个、十二色抽奖卡片、五张活动指示牌、红色和黄色的KT板各两张、长桌两张（周围围上卡纸防止小球掉落，两端各安一个“球门”）以及商讨场地布置方案。

- 联系办公室准备活动所需物资（成绩记录表1份，2012、2013级班级名单五份，2011级女生寝室名单一份，“正话反说”小游戏题库一式两份，啤酒瓶五个，筷子100根，吸管一包，乒乓球五个，钥匙圈一个，8个抽签卡，“拼字达人”小游戏题库一份，红黄牌各一个，音响，话筒3个，扩音器2个备用，小桌13张，长桌4张，凳子6个，笔12支，奖状8张，工作牌若干，矿泉水5瓶，游戏奖励礼物若干）。

- 通知团委学生会各部门安排工作人员并统计工作人员名单、召开工作人员会议。

- 安排2012、2013级各班班长、团支书开会宣传此次活动并安排干事及时通知每班班长活动的具体情况，之后统计各班参赛人员名单并通知相关工作人员。

- 召集参赛团队开会进行编号登记并讲解游戏进程和规则。

- 活动举办前进行三次彩排，发现并及时纠正问题。

- 邀请学院老师和学生会主席团担任女生节活动嘉宾。

（二）活动流程

本次女生节活动共分为三部分进行。

第一部分：送礼2011级女生

活动一：“Today，I am a princess”活动礼物大派送（3月6日晚21:40,2011级女生寝室）

- 提前购买好分给女生的小礼品，在3月6日前包装和分配好。

- 在3月6日晚上由女生部委员送礼上门，带去节日祝福。

第二部分：欢乐游园会

该环节共五个小活动同时进行，由2012、2013级同学以个人为单位自愿选择参加，通过相应关卡有礼物赠送。该环节在整个女生节活动中占40分分值（百分制），其中“颜色对对碰”抽奖活动不计分，其余四项活动每项满分10分（其中参与率5分，游戏成绩5分）。工作人员会在游戏时统计各班成绩，汇总加入最终班级总分。

活动二：“颜色对对碰”抽奖活动（3月7日下午13点—14:30点，马院小广场）

1. 由宣传部制作抽奖箱，准备十二色的卡片打乱放入抽奖箱。

2. 在活动当日邀请2012、2013级女生抽取颜色卡片，抽到的卡片与自己穿着上衣的主打色相符合就中奖，可领取准备好的奖品一份。

3.每个女生只能抽一次，工作人员要做好记录工作。

活动三：“正话反说”小游戏（3月7日下午13点—14:30点，马院小广场）

1. 提前准备好难度由易到难的词语短语500个作为题库，题库一式两份，现场可两组同时进行游戏。

2. 游戏规则：第一轮从两个字开始，工作人员现出一个词，参赛者要将其倒过来重复，例如工作人员说“早上”，参赛者就必须说“上早”。之后难度逐渐加大，词语或短语字数变多，不能立即说出或者说错的便淘汰。

3. 奖项设置：答对10题奖励笔(或同等价值奖品)一支，答对20题奖励笔记本(或同等价值奖品)一本，答对30题奖励钱包(或同等价值奖品)一个。

活动四：“一杆进洞”小游戏（3月7日下午13点—14:30点，马院小广场）

1. 准备好三张桌子，每张桌子前摆一个空的啤酒瓶，桌上放若干筷子，现场可三组同时进行游戏。

2. 游戏规则：参赛者站在桌子后一侧，用筷子瞄准瓶口将其投入瓶中，筷子下端不得超过桌沿。计30秒内投中的筷子数量。

3. 奖项设置：30秒内投中3根筷子奖励笔(或同等价值奖品)一支，投中7根筷子奖励笔记(或同等价值奖品)本一本，投中10根筷子奖励钱包(或同等价值奖品)一个。

活动五：“红黄板”小游戏（3月7日下午13点—14:30点，马院小广场）

1. 提前准备红色和黄色的KT板各两张，现场可两组同时进行。

2. 游戏规则：参赛者拿着红黄板各一把盖住两只眼睛，工作人员随机发号以下命令“掀红、掀黄、掀红不掀黄、掀黄不掀红、掀红黄”，然后参赛者依次按照工作人员的命令掀KT板，计掀对的次数。

3. 奖项设置：做对指定动作10个奖励笔(或同等价值奖品)一支，做对指定动作20个奖励笔记本(或同等价值奖品)一本，做对指定动作30个奖励钱包(或同等价值奖品)一个。

活动六：“吸管足球”小游戏（3月7日下午13点—14:30点，马院小广场）

1. 提前准备好作为球场的长桌两张（周围围上卡纸防止小球掉落，两端各安一个“球门”）， 现场可两组同时进行。

2.游戏规则：参赛者两人对抗，用乒乓球当“足球”，吸管对其吹气，中圈发球，将球吹到对方球门里为赢。

3.奖品设置：40秒内将球吹进对方球门奖励笔(或同等价值奖品)一支，25秒内将球吹进对方球门奖励笔记本(或同等价值奖品)一本，10秒内将球吹进对方球门奖励钱包(或同等价值奖品)一个。

第三部分：班级大比拼

该环节由主持人主持，共三个集体比赛先后进行，由2012、2013级同学以班级为单位组成十人团体（必须有一个男生）参加。该环节在整个女生节活动中占60分分值（百分制），其中“吸管运输”和“拼字达人”满分均为15分，“老鹰捉小鸡”满分20分。工作人员会在游戏时统计各班成绩，汇总加入最终班级总分。另外活动现场会由组织部成员对各班观众进行签到和现场秩序维持，并以满分10分为标准对各班观众进行打分。最后，本次比赛实行2012、2013级混合排名，不分年级。

前期准备：

1. 每个班组成一个十人团队，其中必须有一名男生。

2. 在年级中提前挑选出一男一女主持人，对之后的活动进行主持。文娱部协助培训主持人。

3. 由宣传部协助，准备好活动现场的布置工作。

4. 由艺术团协助，组织彩排三个节目（分别为开场舞，中场休息节目和统分时的暖场节目）。

5.由办公室和文娱部协助，准备好现场音响、话筒等设备。

6.由新网部协助现场照片的拍摄和新闻稿的写作。

7.3月7日14:30工作人员和参赛选手各就各位。现场布置完成，设备调试完成。

活动七：开场舞（3月7日下午15点，马院小广场）

开场舞后主持人宣布活动正式开始，并讲解游戏规则和评分细则。

活动八：“吸管运输” 团体PK赛（3月7日下午15：20，马院小广场）

1.游戏演示小组上场进行游戏演示，场下工作人员提前给参赛选手分发吸管，并准备好钥匙圈。

2.游戏规则：2012、2013级共八个队伍按照顺序上场比赛。十人每人嘴里叼一支吸管，第一个人在吸管上放一个有一定重量的钥匙圈，主持人宣布比赛开始，选手用嘴叼吸管的方式把钥匙环传给下一个人，期间大家不能用手接触吸管和钥匙环(如犯规则将钥匙环返还上一位选手重新传递，另外在最终成绩上加5秒的时间)，直到传到最后一个人的吸管上，停止计时。最后按每队所花时间排名计分。

3. 分数设置：满分15分，得分按用时由短到长依次为15、13、12、10、9、7、6、4分。

活动九：“拼字达人” 团体PK赛（3月7日下午15：50，马院小广场）

1. 游戏演示小组上场进行游戏演示，工作人员提前给主持人传题库（题库折好标上序号）

2. 游戏规则：每班按顺序上场比赛，主持人提供8个序号，选手选择序号并回答相应序号后的题目。每道题为由一句话打乱后的20个单字，主持人念两次，念完后开始计时，选手要将20个单字拼成一句通顺的话，最后按每队所花时间排名计分。

3. 分数设置：满分15分，得分按用时由短到长依次为15、13、12、10、9、7、6、4分。

活动十：中场表演（3月7日下午16：20，马院小广场）

邀请外院同学带来歌曲《yell》。

活动十一：“老鹰捉小鸡” 团体PK赛（3月7日下午16：30，马院小广场）

1. 游戏演示小组上场进行游戏演示，工作人员提前给主持人传抽签用的签。

2. 游戏规则：八个队伍各派一个男生上场抽签（不能抽自己队伍的号码），同时该男生在游戏中担任老鹰（捉其他队伍的小鸡）和母鸡（保护自己队伍的小鸡）的角色。抽完签由主持人宣布结果。之后按照顺序由第一组小鸡和抽到第一组的老鹰上场，第一组的老鹰则变为母鸡保护小鸡，计时三分钟（2分30秒时工作人员会举黄牌示意，3分钟时举红牌示意，主持人喊停），按在规定时间内抓到的小鸡数量排名计分（注：小鸡被抓以小鸡的双手离开前一只鸡为标准，场边有工作人员进行监督）。
3．分数设置：满分20分，得分按抓住小鸡数量从高到低依次为20、18、16、14、12、10、8、6。

活动十二：暖场表演（3月7日下午17：00，马院小广场）

1.由艺术团表演节目。

2.与此同时，工作人员将八个班级的各项得分汇总到统分处进行统分，排出最终成绩。按照分数由高到低评出一等奖一名、二等奖两名、三等奖三名，并由学习部工作人员填写奖状。

3.工作人员将比赛结果传给主持人，由主持人宣布获奖班级并进行团体奖颁奖仪式。

4.主持人宣布2014女生节活动正式结束（预计时间为17:30）。

（三）活动后期

1. 工作人员清理活动现场。

2.  全体工作人员合影留念。

3.  学生会女生部以抽样调查形式反馈活动影响和意见建议，召开总结会议，做好活动资料收集存档工作。

4.  联系新闻网络部做好新闻宣传工作。

- 注意事项

1.  因为重庆多雨，所以多关注3月7日左右的天气状况，如果当天可能下雨，就提前或延期举行。

2.  宣传力度要大，当天到场人数要计算得当，避免冷场或者人数过多现象。

3.  注意在活动过程中与其他部门的协调问题，更要注意礼貌问题。

4.  要注意将工作落实到每个人，及时跟踪确定工作进度和具体情况。

5.  要注意活动期间的安全问题。

6.  活动结束后一定要做好清洁工作。

- 部门分工

- 女生部：策划且全权负责整个活动的开展，完成活动总结书和活动反馈报告。

- 文娱部：协助女生部开展女生节活动、节目的歌曲播放和话筒传递。

- 办公室：活动现场物品的准备与安排。

- 组织部：统计每班人数、帮助维护现场秩序。

- 学习部：制作邀请函；写奖状。

- 宣传部：前期宣传海报的制作、游戏道具的制作；现场布置。

- 艺术团：编排并表演一个节目。

- 新闻网络部：活动前期的网上宣传，活动期间负责摄影拍照，活动后期新闻稿的编写与总结。

- 由于活动项目众多，需要各部门委员帮忙，具体名单请见《工作人员名单及联系方式》。

- 所有人员活动结束后参与现场清理，不得私自提前离开。

马克思主义学院团委学生会女生部

二零一四年二月二十四日

附录一：经费预算

| 物品 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他（打印评分表、年级名单、题库等） | —— | —— | 25 | 活动三、活动九 |
| 吸管 | 3包 | 10 | 30 | 活动六、活动八 |
| 乒乓球 | 5 | 1 | 5 | 活动六 |
| 笔 | 500 | 1 | 500 | 奖品 |
| 笔记本 | 200 | 2 | 400 | 奖品 |
| 钱包、卡包 | 40 | 3 | 120 | 奖品 |
|  |  |  | 合计：1080元 |  |

附录二：评分标准

西南大学马克思主义学院关爱女生系列活动之

“欢乐女生”2014女生节活动评分标准

| 评分项目 | 分值 | 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正话反说 | 10分 | - 班级成员参与率（5分）【=班级参与该项目的成员数/（班级总人数—班级参与“欢乐游园会”工作人员数）】 - 班级成员参与成绩（5分）【=班级所有成员参与该项目的成绩之和】 | 将8个班的班级成员参与率和班级成员参与成绩分别排名，每项成绩由高到低得分依次为：5，4，3.5，3，2.5，2，1.5，1分。 |
| 一杆进洞 | 10分 |  |  |
| 红黄板 | 10分 |  |  |
| 吸管足球 | 10分 |  |  |
| 吸管运输 | 15分 | - 以团队完成任务的时间为评分标准 | 8个队伍的得分按用时由短到长依次为15、13、12、10、9、7、6、4分。 |
| 拼字达人 | 15分 |  |  |
| 老鹰捉小鸡 | 20分 | - 以老鹰在规定时间3分钟内捉到的小鸡数量为评分标准 | 8个队伍的得分按老鹰抓住小鸡的数量从高到低依次为20、18、16、14、12、10、8、6分。 |
| 现场秩序 | 10分 | - 班级成员签到率（5分）【=（“班级大比拼”环节到场观众数+选手数）/（班级总人数—班级参与“班级大比拼”工作人员数）】 - 活动现场秩序（5分） | 由组织部成员根据班级成员签到率和活动现场秩序打分。 |

附录三：评分表

西南大学马克思主义学院关爱女生系列活动之

“欢乐女生”2014女生节活动评分表

| 班级 项目 | 2013级1班 | 2013级2班 | 2013级3班 | 2013级非师 | 2012级1班 | 2012级2班 | 2012级3班 | 2012级非师 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正话反说（10） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一杆进洞（10） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 红黄板（10） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吸管足球（10） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吸管运输（15） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拼字达人（15） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 老鹰捉小鸡（20） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场秩序（10） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分（100） |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录四：评分汇总表

西南大学马克思主义学院关爱女生系列活动之

“欢乐女生”2014女生节活动评分汇总表

| 名次 | 班级 | 总分 |
| --- | --- | --- |

注：按分数从高到低排出一个一等奖、两个二等奖、三个三等奖，同分顺延。

附录五：参赛人员名单及联系方式

西南大学马克思主义学院关爱女生系列活动之

“欢乐女生”2014女生节活动参赛人员名单及联系方式

| 班级 | 组长 | 联系方式 | 成员 | 领队 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13级1班 |  |  |  |  |
| 13级2班 |  |  |  |  |
| 13级3班 |  |  |  |  |
| 13级非师 |  |  |  |  |
| 12级1班 |  |  |  |  |
| 12级2班 |  |  |  |  |
| 12级3班 |  |  |  |  |
| 12级非师 |  |  |  |  |

游戏细则

个人项目

活动一：“颜色对对碰”抽奖活动

- 所需物品：桌子两张，凳子两个，领取礼品签到表（2012、2013级女生名单），笔两支，抽奖箱一个，十二张颜色不同的卡片,写有活动名称的指示牌。

- 人员分配：工作人员2名（一人负责登记名单发奖品，一人负责抽签）。

- 奖品设置：凡是女生抽到的卡片与当天所穿上衣颜色相一致的均奖励笔记本（或相等价值礼品）一本。

活动二：“正话反说”小游戏

- 所需物品：题库（难度由易到难的词语短语500个），桌子三张，凳子一个，2012、2013级男女生名单，笔两支，写有活动名称的指示牌。

- 人员分配：周紫嫣+工作人员2名（一人负责登记名单发奖品，两人负责出题）。

- 奖品设置：答对10题奖励笔（或相等价值礼品）一支，答对20题奖励笔记本（或相等价值礼品）一本，答对30题奖励钱包（或相等价值礼品）一个。

活动三:“一杆进洞”小游戏

- 所需物品：桌子四张，凳子一个，2012、2013级男女生名单，笔两支，啤酒瓶5个（瓶口要大），筷子100根，计时器一个（可用手机代替），写有活动名称的指示牌。

- 人员分配：工作人员5名（一人负责登记名单发奖品，3人负责监督、统计筷子数量,1人负责计时）。

- 奖品设置：30秒内投中5根筷子奖励笔（或相等价值礼品）一支，投中10根筷子奖励笔记本（或相等价值礼品）一本，投中15根筷子奖励钱包（或相等价值礼品）一个。

活动四:“红黄板”小游戏

- 所需物品：桌子三张，凳子一个，2012、2013级男女生名单，笔两支，红色和黄色的KT板各两张，写有活动名称的指示牌。

- 人员分配：工作人员4名（一人负责登记名单发奖品，1人出题，两人负责监督、统计答对题数）。

- 奖品设置：做对指定动作15个奖励笔（或相等价值礼品）一支，做对指定动作25个奖励笔记本（或相等价值礼品）一本，做对指定动作40个奖励钱包（或相等价值礼品）一个。

活动五:“吸管足球”小游戏

- 所需物品：桌子三张（长桌两张，周围围上卡纸防止小球掉落，两端各安一个“球门”），凳子一个，2012、2013级男女生名单，笔两支，吸管若干根，乒乓球5个，计时器一个（可用手机代替），写有活动名称的指示牌。

- 人员分配：工作人员4名（一人负责登记名单发奖品，1人计时，2人监督）。

- 奖品设置：40秒内将球吹进对方球门奖励笔（或相等价值礼品）一支，25秒内将球吹进对方球门奖励笔记本（或相等价值礼品）一本，10秒内将球吹进对方球门奖励钱包（或相等价值礼品）一个。

集体项目

活动总体

- 所需物品：桌子4张（嘉宾席长桌2张，统分小桌2张），凳子5个，音响，话筒3个，扩音器2个（备用），成绩记录表1份，笔两支，奖状8张，工作牌若干，矿泉水5瓶。

- 人员总体分配：宣传部（负责活动场地的布置），新网部（负责现场的拍摄与新闻采集工作），组织部4人（负责维持秩序及组织奖的评定记录工作），文娱部3人（1人负责话筒传递，2人负责后台音响设备调试），生活纪检部、艺术团、志愿者工作部、社会实践部各2人（分别负责各个班每个比赛项目选手的组织带领工作和各项比赛成绩的记录工作），女生部9人（2人负责游戏计时，2人负责最终统分，2人负责奖状的颁发，3人分别负责3个游戏环节），学习部2人（负责奖状的填写），办公室、体育部、就业部男生（负责物资的搬运），体育部2人(负责医疗救援，场边监督)，生活纪检部、志愿者工作部、社会实践部各2人（游戏演示）。

- 奖项设置：以班级为单位，有一等奖一名，二等奖两名，三等奖三名，奖励荣誉证书一份。

活动一：“吸管运输” 团体PK赛

- 所需物品：吸管若干支，有一定重量的钥匙圈一个，计时器一个（可用手机代替）。

- 人员分配：主持人发号施令，女生部2人计时，3人游戏演示。

- 分数设置：满分15分，得分按用时长短依次为15、13、12、10、9、7、6、4。

活动二：“拼字达人” 团体PK赛

- 所需物品：8个抽签卡，题库（8句每句20个字的话），计时器一个（可用手机代替）。

- 人员分配：主持人出题，女生部2人计时， 6人进行游戏演示（你吃饭了吗）。

- 分数设置：满分15分，得分按用时长短依次为15、13、12、10、9、7、6、4。

活动三：“老鹰捉小鸡” 团体PK赛

1.  所需物品：8个抽签卡，计时器一个（可用手机代替），红牌一个，黄牌一个。

- 人员分配：主持人发号施令，2人场边监督小鸡是否被抓（离开鸡群），6人进行游戏演示（老鹰和母鸡为男生），女生部2人计时（2分30秒黄牌，3分钟红牌），2人医疗救援。

- 分数设置：满分20分，得分按抓住小鸡数量从高到低依次为20、18、16、14、12、10、8、6。