长沙民政学院文化传播学院创办于20XX年5月10日，自创办起至今已有十载。20XX年5月10日，我院将迎来十周年纪念日，这是文化传播学院发展史上的一个重要的里程碑，也是一个新起点，更是总结光辉历程、展示教学成果、展望发展前景的良好契机。由此，学院拟决定筹备建院10周年的庆典活动。具体方案如下：

一、活动主题：

回首过去，展望未来，扬帆起航,再创辉煌!

二、活动宗旨：

温学院发展之故，而知学院未来发展之新。借助本次庆典，扩大学院交际面，提高学院知名度。

三、活动目的：

为了回顾学院的发展历史，展现十年来的教学成就，展望美好的未来，同时，借机加强与其他院系的交流，增加社会的关注度，扩大知名度，凝聚各方力量，推动学院全面、快速发展。

四、活动时间及地点：

时间：20XX年5月10到20XX年5月15日

地点：影剧院

五、主承协办方：

主办方：文化传播学院

承办方：文化传播学院团委

协办方：文化传播学院学生宣传中心      

六、参加人员：

学院内部人员：文化传播学院全体领导、老师、在校学生

学院外部人员：各校级领导、校内其他兄弟学院领导、相关政府部门领导、文化传播学院各届毕业生代表、合作企业代表等

七、活动总体安排

1、5月3至8日由文化传播学院学生宣传中心进行内部宣传及外部宣传，校史展、校成果展、学校形象宣传，5月11日举行十周年庆典仪式；

2、5月3日至9日由文化传播学院学生宣传中心进行内部宣传发动，并确认参加文艺晚会的节目；

3、5月3日到10日征文比赛，主题为“回首过去，展望未来，扬帆起航，再创辉煌!”，体裁不限。

4、5月10日开展学院之间学术交流、学术论坛；

5、5月10日至11日17：30分由学院学生会各部门报送参加文艺晚会的节目名单至学院团委文娱部；

6、5月12日召开校友报告会、座谈会、成果展；

7、5月13日16：00由学院团委文娱部组织参加演出人员在影剧院现场抽签，产生彩排序列；

8、5月13日18：00由学院团委负责人及评委对晚会彩排节目进行评选，确定入围节目；

9、5月14日18：00由学院团委组织晚会预演；

10、5月15日晚18：30在影剧院正式举行“文化传播学院十周年庆典文艺晚会”。