甲方：建安昌盛建筑有限公司青岛啤酒（珠海）新建厂房项目部  （以下简称甲方）

乙方：深圳市宝安永福实业有限公司    （以下简称乙方）

经甲、乙双方共同协商，在平等互利的条件下， 依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本工程具体情况，甲方将  青岛啤酒（珠海）有限公司新建厂房  项目工程中的  防火门、钢板门、防火窗、卷帘门等  制作与安装，由乙方承包。为确保工程按工期、按质量完成，本着平等互利、紧密合作的关系，经双方协商议定如下条款：

一、承包内容、范围形式及两方责任

1、甲方将所建造  青岛啤酒（珠海）有限公司新建厂房项目  工程中的  防火门、钢板门、防火窗、卷帘门等  交由乙方负责加工制作安装。具体规定及数量详见附表。实际施工数量和规格以现场确认为准。

2、承包方式：乙方包工、包料、包五金配件、包质量、包运输、包安装、包消防验收资料。

二、双方责任

甲方责任及义务：

1、合同签订时甲方向乙方及时提供确认的施工图纸或制作方法及要求说明壹份、向乙方现场交底、并提供产品的规格、颜色、数量及其他技术参数等。进场施工前乙方须向甲方提供产品附带的色板以供确认；

2、甲方需向乙方提供产品附带安装所需的水、电、砂浆和垂直运输设备、施工条件等的服务，协调乙方做好产品现场的库存和安全保护，甲方负责提供施工人员的住宿环境。

3、甲方的图纸等如需变更，须以书面告之于乙方。

4、甲方指派专人为工地代表、负责现场的沟通、合同履行、安装质量、进度监督检查，办理验收、变更手续签证和其他事项。

5、甲方必须按时向乙方支付工程款。

乙方责任及义务：

1、乙方指派专人为工地代表，负责合同履行。按要求组织施工、保质、保量、按期完工，解决甲方提出的各项履约事宜。

2、乙方安排专人参加甲方组织的施工图纸或制作方法及要求的现场交底，拟订施工方案和进度计划的安排。

3、严格执行施工规范，安全操作规程、防火安全规定、环保规定、严格按图纸或说明施工，做好各项质量的自检，参加竣工验收，编制工程结算。

4、乙方必须服从甲方管理及工作安排；

5、施工期间因乙方违反操作规程或不听从项目施工员安排所造成的工伤事故，均由乙方自行负责，甲方概不负责；

6、施工期间不服从管理，不能保证工程质量的或者不能保证工期者，甲方有权提出终止施工合同，更换施工队，一切后果概不负责，同时甲方不与乙方结算任何工程款；

7、施工期间所需施工工具乙方自带。

8、乙方付工人工资必须由工人签字、留印并由甲方审核发放，工资资料送项目部备案。

三、工程造价及结算办法

1、此单价不含税。

2、具体工程量清单见报价单。（附后）

3、暂定总造价（大写）：叁拾壹万肆仟肆佰零肆元￥：314404.00元（小写）

4、计算方式：所有门窗按图纸设计门、窗框尺寸结算。

5、最后以现场实际数量计算。

四、工期：

制作安装工期自签订合同三日起20天内乙方须全部完工，并响应建设方、甲方进度计划的特别要求。

五、产品及安装质量及验收的约定

1、产品及安装以施工图纸、作法说明、设计变更和国家验收规范标准为依据。产品安装完工后，乙方通知甲方验收，甲方自接到通知之日起三个月内组织消防验收，并办理双方验收、移交手续，逾期不验收的视为已验收合格。

六、付款方式

1、 合同签订后货到现场即支付合同总额的 30 %作为备料款；

2、 门框安装完毕即支付合同总额的30%；

3、 门扇全部安装完毕后即支付合同总额的35%；

4 、消防验收合格，留5%保修金，余款一次性全部付清；

5、在工程款未按规定结算前，产品所有权属于乙方。

6、（1）收款银行：

收款人全称：

农行卡：

7、指定收款员：姓名：手机：  甲方付款时请核实以上资料方为有效付款。

七、售后服务：

1、本项目免费保修期为壹年。

2、在保修期内属乙方质量问题的，乙方负责维修；如属不正当使用或人为损坏的，乙方免收人工费维修，适当收取材料费用，

八、违约责任：甲方未能按期支付工程款，则按欠款金额的日万分之十计付违约金。

九、其它未尽事宜，双方协商解决。若协商不成，双方均可向深圳仲裁委员会申请仲裁。

十、本合同一式二份，甲方、乙方各执一份，具同等法津效力。

十一、本合同自甲、乙双方签字、盖章之日起生效，款付清后本合同自动作废。

甲方单位：建安昌盛建筑有限公司青岛啤酒（珠海）新建厂房项目部

法人代表人：

电    话：

乙方单位：深圳市宝安永福实业有限公司

法人代表人：

电    话：

合同订立时间： 年 月 日