发包方：                                   （以下简称甲方）

承包方：                                   （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及建筑相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，本着平等自愿、互惠诚信的原则，经双方友好协商，签订本合同，以资共同遵守：

一、工程概况

1、工程名称：XXXXXXX储藏室门制作安装；

2、工程地点：XXXXXXXXXX；

3、承包范围：XXXXXXX储藏室门的加工制作、运输、保管、安装、验收、质量保修等全过程的各项工作；

4、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包文明施工等总包方式。

二、合同工期

1、合同总工期为 40 日历天，其中钢制防火门 10 日内安装到位。

2、进度与土建工程进度同步，且不得影响土建工程总体进度。合同签订后3日内，甲方与乙方进行现场施工交底。乙方应在接到甲方通知后3日内将防火门进场安装。

三、合同价款

1、本合同为 固定单价 合同。

2、综合单价：

3、合同价款：暂定为人民币 XXXXXX元，大写：人民币 XXXXX元整 ，最终价款按实际工程数量据实结算。

四、工程款支付

1、单栋楼门框全部安装完成，经甲方、监理及施工方验收合格后付至单栋楼暂定价款的20%；

2、单栋楼门扇全部安装完成，经甲方、监理及施工方验收合格后付至单栋楼暂定价款的70%；钢质防火门全部安装完成，经甲方、监理及施工方验收合格后付至暂定价款的70%；

3、经消防部门验收合格并提供完整的工程竣工验收资料、结算完成后，付至结算总价款的95%；

4、留5%作为质保金，质保期满后，无任何问题一次性无息付清余款。

五、履约保证金

履约保证金为 壹万 元整，双方签订合同前乙方向甲方财务部缴纳，工程全部竣工验收达到所签订合同标准后无息全额退还。

六、工程质量及检验

1、工程质量验收按相应的施工验收规范和质量评定标准执行。

2、乙方承诺本工程质量保证一次性通过消防部门的验收，并达到甲方要求的标准，否则，乙方必须按甲方要求整改合格并按结算工程总造价的5%向甲方支付违约金。

3、材料必须符合国家有关规范和设计要求，成品及配件必须有出厂合格证及检测报告满足于工程竣工验收的资料。

4、乙方所提供的辅料及五金配件样品，甲方进行现场封样保存，作为验收时的对比品。

5、履约期间，甲方可以任意抽取一个样品进行破坏性试验，如果检验质量达不到甲方要求的标准，甲方有权认为其产品全部不合格，乙方应向甲方支付违约金。

七、材料设备供应

1、乙方的产品必须取得公安部消防产品合格评定中心颁发的消防产品型式认可证书。

2、所有用于本工程的材料都由乙方自行采购，所购材料均应符合国家质量标准及质量等级要求，并且具备产品合格证、材料检验单，经甲方及监理认可后方可用于本工程。

3、所有材料、设备进场后，乙方必须及时通知甲方和监理方进行验收方可使用，否则无条件退场。

4、任何一方对提供的材料提出复检的，均允许复检，复检后符合质量要求，其复检费用由要求复检方承担；复检不符合质量要求者，不允许用于本工程，其复检费用由乙方承担。如乙方私自使用不合格材料、非标材料及甲方指定范围外的材料，由此所造成的损失由乙方负完全负责。甲方有权要求乙方更换材料，以符合合同规定的标准，因此而发生的费用由乙方承担。甲方对建材的签证认可，并不免除乙方承担用于本工程的建材应符合国家质量标准和行业标准的责任。

5、防火门配件均应符合国家质量标准及质量等级要求。

6、木质防火门：合页槽要双边（框与扇）均匀，门扇安装后门缝应严密，不得出现门缝过宽和门缝上下宽度不一致现象。

八、甲方权利和义务

1、甲方指定  XXX   同志为驻工地现场代表。

2、开工前，在施工现场内提供施工用水、电的接入点，乙方自行承担水电费用。

3、甲方负责图纸确认、设计变更、工期延误及组织验收工作。

九、乙方权利和义务

1、乙方指定 XXX  同志（联系电话： XXXXX ）为本工程的现场经理。

2、乙方按工程和安全需要提供和维护施工使用的照明、看守和警卫。

3、乙方应遵守市政府和有关部门对施工现场的一切规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款，并满足甲方对施工场地的具体要求。

4、乙方必须严格按现行施工技术规范施工，遵守甲方对工程管理的各项规章制度，服从甲方和现场监理的指挥。

5、乙方实际进场施工的行为表明乙方承认甲方的前期准备工作符合乙方进场施工条件，此后，甲方无需为乙方进场施工再履行其他义务。

6、乙方应按时支付民工工资，并承担因拖欠民工工资发生的一切责任和经济损失。

7、乙方承认和尊重建设方在监理合同中授予监理方在本项目施工过程中的权力。

8、乙方负责按政府的有关规定办理好民工的暂住证、身份证等相关的证件。

9、食堂和民工住宿由乙方自行筹备和管理，并负相应的责任。

10、乙方不得将本工程以任何形式进行分包或转包。

11、工程竣工交付前，乙方应做好成品保护工作，包括承担对甲方主体单位成品及乙方成品的维护责任。如因乙方原因造成对其他单位的成品造成破坏，由乙方承担责任和修复费用，并承担因此给甲方带来的损失。

十、竣工验收及结算

1、验收依据：国家相关的质量验收标准、规范、规程。

2、安装完成，乙方进行自检，自检合格后3日内向监理提报工程竣工验收申请，监理接到工程竣工验收申请后在2日内对工程进行核实，核实无误，同意竣工，监理报请甲方进行工程验收，甲方接监理通知后3日内组织乙方、监理验收，合格后双方办理竣工验收交付手续。

3、工程竣工验收合格后，乙方向甲方提交竣工资料肆套（含电子文档），内容符合相关规定的要求。工程竣工资料经监理审核后转交总包单位，由总包单位将该工程竣工资料与整个工程施工资料一同装订成册，备最后整体验收。

4、结算方式：结算价款=综合单价×实际工程量。结算单价按本合同中《综合单价报价清单》中的综合单价执行，不再调整。

5、工程量以实际安装的数量为准，数量须经监理、甲方、乙方共同认可。

十一、安全文明施工

1、乙方必须按照安全操作规程施工，达到《中华人民共和国建筑安全管理条例》的要求，采取一切必要的、充分的、合理的严格安全防护措施，确保施工安全，并对在施工过程中所发生的一切安全事故承担全部责任，与甲方无关。如甲方因此受到行政机关通报、罚款，乙方应双倍赔偿甲方的损失。

2、乙方必须加强施工期内的各项防火防盗工作并承担相应责任。

3、甲方有权按有关规定检查和督促乙方的安全防护措施，对野蛮施工、不文明施工，提出整改和处理意见，在必要时下达停工令和处罚通知。

4、乙方必须加强对所有施工人员的管理，不得打架斗殴，如有发生，乙方必须承担一切经济损失及责任。

5、施工期间，乙方应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完场清，工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须自行运到地面。严禁从高空直接向下抛物，否则，乙方每次向甲方支付违约金1000元，以上物品在不需用时应按甲方要求清理出工地。

6、乙方负责办理合同范围内现场人员的生命财产及建筑工程一切险（包含第三者责任险）并承担保险费用。

十二、质量保修

1、从工程竣工验收合格并交付之日起算，质保期1年，终身维修。在质保期内发生质量问题，乙方在接到甲方（或甲方物业公司）要求实施保修的电话后24小时内必须到达维修地点进行维修，费用由乙方承担。如乙方不实施维修、维修不及时或维修不力，甲方有权另行聘请第三方进行维修，发生的费用由甲方直接从乙方的质保金中扣除，乙方无条件同意并认可甲方扣除的费用数额，不足部分由乙方补齐。修复前如给甲方或第三方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

2、产品投入使用前，乙方负责向甲方介绍有关产品的使用、日常维护和保养方面的知识。

十三、违约责任

1、在施工过程中，如乙方施工的质量不合格或工期达不到甲方要求的，经甲方下达整改令后，仍达不到本合同要求时，甲方有权解除本合同，乙方须在接到通知后7日内无条件退场，并由乙方赔偿其延误施工给甲方造成的一切经济损失。

2、乙方未按合同工期完工，每逾期一天向甲方支付合同价款5%的违约金。

3、乙方未按合同提供质量保障服务，后期服务不及时或服务不合格，造成用户投诉的，按500元/次支付违约金。

4、乙方在施工过程中不得擅自停工、退场，如擅自停工，甲方有权向乙方索赔，在履约保证金中每日扣除人民币5000元，如停工超过三日，甲方有权另行委派其它施工队伍施工，由此所发生的材料费、人工费、赶工费等费用经甲方确认后从其已完工程费用中扣除，乙方必须无条件接受。乙方擅自退场超过五天且经甲方通知仍不复工的属单方违约，甲方有权另行委派其它施工队伍施工，并对乙方已完工程款不予结算。

5、因乙方未及时支付工地工人工资及供货商货款，造成围堵工地、或甲方办公场所、小区大门、上访等情况的，每出现一次或一天，乙方向甲方支付违约金 50000元，以上违约情况以甲方对以上情况的照片或录像、监理单位出具的证明以及行政机关要求甲方解决上访工人工资问题的口头或文字通知作为索赔依据。

6、所有罚款及违约金甲方有权从工程款中直接扣除。

十四、争议

争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成可请工程所在地建设行政主管部门调解，调解不成可向地方人民法院提起诉讼。

十五、合同生效及其它

1、合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

2、本合同经双方签字盖章后即开始生效。

甲方（ 盖章）：               乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：          法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：        或委托代理人（签字）：

年    月   日